## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年省属本专科生均清算专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 392.06 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 392.06 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、提高学校办学水平，促进智慧校园建设。 2、加强资产管理，提高预算编制科学性。 3、完善学生生活基础条件。 4、加强实习实训室建设。 | [5 empty] | 2022年省属本专科生均清算专项资金于2022年年底下达，学院申请结转至2023年使用，主要用于无障碍设施改造、报告厅视频系统升级及装修改造、休闲桌椅采购、智慧资产及财务预算信息一体化管理平台、新媒体实训系统建设、硅PU丙烯酸篮球场建设、实训室硬件采买及更新、特殊语言交流平台二期、西式面点仿真实训室建设、实习实训作品展厅建设。目前正在开展招投标工作，预计在2023年完成支出。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 基础设施维修改造 | = | 3 | 个 | 0 | 10 | 0 | 资金于2022年年底下达无法形成支出，申请结转至2023年使用，下一步将加快项目实施进度，预计2023年完成支出。
产出指标 |  | 数量指标 | 实训系统建设改造 | = | 3 | 个 | 0 | 10 | 0 | 资金于2022年年底下达无法形成支出，申请结转至2023年使用，下一步将加快项目实施进度，预计2023年完成支出。
产出指标 |  | 数量指标 | 信息系统建设改造 | = | 3 | 个 | 0 | 15 | 0 | 资金于2022年年底下达无法形成支出，申请结转至2023年使用，下一步将加快项目实施进度，预计2023年完成支出。
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时限 | = | 按时完成 | % | 0 | 15 | 0 | 资金于2022年年底下达无法形成支出，申请结转至2023年使用，下一步将加快项目实施进度，预计2023年完成支出。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 系统全年正常运行时长 | >= | 360 | 天 | 0 | 10 | 0 | 资金于2022年年底下达无法形成支出，申请结转至2023年使用，下一步将加快项目实施进度，预计2023年完成支出。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 满足残疾学生出行需求 | = | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 资金于2022年年底下达无法形成支出，申请结转至2023年使用，下一步将加快项目实施进度，预计2023年完成支出。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 0 | 10 | 0 | 资金于2022年年底下达无法形成支出，申请结转至2023年使用，下一步将加快项目实施进度，预计2023年完成支出。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度度 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 资金于2022年年底下达无法形成支出，申请结转至2023年使用，下一步将加快项目实施进度，预计2023年完成支出。
其他需要说明的事项 |  |  | 资金于2022年年底下达无法形成支出，申请结转至2023年使用，下一步将加快项目实施进度，预计2023年完成支出。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 残疾学生矫治手术及辅助器具配发补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 30.04 |  | 30.04 |  | 23.84 | 10 | 79.36 | 7.94
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 |  | 20 |  | 13.8 |  | 69
|  | 上年结转资金 | 10.04 |  | 10.04 |  | 10.04 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 残疾人康复是一项长期工作，是民生工程的重要组成部分，也是特教学校为残疾学生服务的重要一环。 | [5 empty] | 残疾人康复是一项长期工作，是民生工程的重要组成部分，也是特教学校为残疾学生服务的重要一环。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 完成矫治手术学生人数 | >= | 2 | 人 | 3 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 配发助听器数量 | >= | 32 | 个 | 16 | 10 | 8 | 报名学生人数少，下一步将加强宣传。
产出指标 |  | 数量指标 | 安装假肢及辅助器械数量 | >= | 6 | 件 | 6 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 康复工作完成时效 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 残疾学生生活能力 | = | 显著提高 | 分 | 显著提高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.94 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年第二批专科生均专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 128 |  | 92.76 | 10 | 72.47 | 7.25
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 128 |  | 92.76 |  | 72.47
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 经费保障人数 | = | 全校教职工 | 人 | 133 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | % | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 全校教职工 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.25 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中等职业学生资助补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费" | [5 empty] | 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费"
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 符合奖学金人数 | >= | 1 | 人 | 2 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 学生学业完成率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | > | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7.69 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7.69 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，推进新时代职业教育改革发展，加强我校毕业生就业创业能力。特参加1+X证书制度，该项目的实施能大幅度提高我校学生的就业创业能力，大幅度提升专业技术含金量，在市场竞争中具备更强的竞争力。同时还能体现职业教育作为一种类型教育的重要特征，是落实立德树人根本任务、完善职业教育和培训体系、深化产教融合校企合作的一项重要制度设计。 | [5 empty] | 逐步推进1+X证书制度建设，提高我校学生的就业创业能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 学生报名人数 | >= | 200 | 人 | 0 | 25 | 0 | 资金于2022年12月下达无法及时形成支出，将在2023年6月30日之前完成支出。
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时限 | = | 12月30日 | 日 | 2023年6月30日 | 25 | 0 | 资金于2022年12月下达无法及时形成支出，将在2023年6月30日之前完成支出。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 取得证书率 | >= | 70 | % | 0 | 30 | 0 | 资金于2022年12月下达无法及时形成支出，将在2023年6月30日之前完成支出。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | >= | 95% | % | 0 | 10 | 0 | 资金于2022年12月下达无法及时形成支出，将在2023年6月30日之前完成支出。
其他需要说明的事项 |  |  | 资金于2022年12月下达无法及时形成支出，将在2023年6月30日之前完成支出。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 高层次人才特殊生活补贴及工作经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 6 |  | 6 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”的审核申报工作。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。 | [5 empty] | 牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”的审核申报工作。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 教学名师特殊生活补贴发放 | >= | 2 | 人(人次、家) | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 成本指标 | 项目资金节约率 | = | 不超预算 | % | 足额发放 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益指标 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | % | 有效落实 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益指标 | 完成高层次人才特殊生活补贴发放 | >= | 6 | 万元 | 6 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中职学生资助补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3.5 |  | 3.5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.深入落实国家和省的““乡村振兴”精神，为纳入原国家“三区三州”的迪庆州、怒江州等两个乡村振兴重点州培养大批具有一技之长的技能人才。2.帮助更多迪庆州、怒江州农村户籍学生获得精准资助，以帮助两州农村户籍学生顺利完成中职教育学业。3.对到省民族宗教委、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅共同选定的23所学校就读中职的一年、二年级在校生给予每生每学年2500元的提高生活补助。4.大幅度减轻迪庆州、怒江州两州农村户籍学生接受中职教育的家庭经济负担。 | [5 empty] | 1.深入落实国家和省的““乡村振兴”精神，为纳入原国家“三区三州”的迪庆州、怒江州等两个乡村振兴重点州培养大批具有一技之长的技能人才。2.帮助更多迪庆州、怒江州农村户籍学生获得精准资助，以帮助两州农村户籍学生顺利完成中职教育学业。3.对到省民族宗教委、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅共同选定的23所学校就读中职的一年、二年级在校生给予每生每学年2500元的提高生活补助。4.大幅度减轻迪庆州、怒江州两州农村户籍学生接受中职教育的家庭经济负担。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 资助人数 | = | 14 | 人 | 14 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 学生学业完成率 | = | 70 | % | 70 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 达到受助标准学生覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 申请和评审实现 | = | 按学年 | 年 | 按学年 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 成本指标 | 补助标准 | = | 2500元/年.生 | 元/学年 | 2500 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 减轻家庭经济贫困学生负担 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制 | = | 长期 | 元/人 | 长期 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 促进教育持续健康发展 | = | 长期 | 元/人 | 长期 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 普通高校学生资助补助经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 69.56 |  | 64.43 | 10 | 92.63 | 9.26
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 69.56 |  | 64.43 |  | 92.63
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费" | [5 empty] | 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 符合奖助学金人数 | >= | 10 | 人 | 10 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 学生学业完成率 | >= | 95 | % | 95 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 资助标准达标率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%） | = | 100 | % | 10 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度（≥**%） | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.26 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中职学生资助省级补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 9.9 |  | 9.9 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 9.9 |  | 9.9 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费 | [5 empty] | 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 符合助学金人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 符合免学费人数 | >= | 300 | 人 | 300 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 学生学业完成率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 资助标准达标率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | >= | 85 | % | 85 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省华夏中专办学缺口资金补助经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 869.87 |  | 869.87 |  | 753.96 | 10 | 86.68 | 8.67
|  | 其中：当年财政拨款 | 770 |  | 770 |  | 654.09 |  | 84.95
|  | 上年结转资金 | 99.87 |  | 99.87 |  | 99.87 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 招生任务:招生残疾学生450人以上，高职学生1800人，已覆盖云南省16个地州适龄残疾学生和培养服务残疾人事业的工作的适龄学生。,教学任务:在校学生培养人数4800人，完成培养德、智、体、美、劳合格学生，使残疾学生提高学历， 奠定今后就业生存基础.学生就业任务:推荐残疾学生就业人数360人以上，高职学生98%就业，实现残疾学生自身生存能力，达到就业，减轻社会负担.后勤服务任务:正常运行达95%以上,（1）水电管理。维护学校供水供电的正常运转，保证水电费的及时回收，一般维修24小时内响应，紧急抢修，随叫随到；加强巡查和管理，及时排除水电隐患；督促节水节电，节能减排；加强安全用电教育，严防水电安全事故的发生；（2）加强房屋管理，定期对学生宿舍、教室、水电线路及设施、课桌椅、床铺以及房屋等设施进行全面的检查及维修，确保其正常运转；（3）认真做好校园的绿化、保洁工作。保持清洁卫生，垃圾清运及时；绿化美化校园环境，保持校园整洁干净。未足额支付公用经费导致学院不能正常运转，而导致教职工上访人数、未足额发放工资导致上访人数0人，了解学校基本运转、运营维护动态,定期对教职工给予关心，解决教职工在日常办公中如学校基础运营中无法保障等造成的困难,对发放工资问题，听取教职工意见和建议,梳理结果返馈给校领导。及时支付水电、物业管理费、保障学校正常运转，让教职工能安心上班，学生能安心上课。 | [5 empty] | 招生任务:招生残疾学生450人以上，高职学生1800人，已覆盖云南省16个地州适龄残疾学生和培养服务残疾人事业的工作的适龄学生。,教学任务:在校学生培养人数4800人，完成培养德、智、体、美、劳合格学生，使残疾学生提高学历， 奠定今后就业生存基础.学生就业任务:推荐残疾学生就业人数360人以上，高职学生98%就业，实现残疾学生自身生存能力，达到就业，减轻社会负担.后勤服务任务:正常运行达95%以上,（1）水电管理。维护学校供水供电的正常运转，保证水电费的及时回收，一般维修24小时内响应，紧急抢修，随叫随到；加强巡查和管理，及时排除水电隐患；督促节水节电，节能减排；加强安全用电教育，严防水电安全事故的发生；（2）加强房屋管理，定期对学生宿舍、教室、水电线路及设施、课桌椅、床铺以及房屋等设施进行全面的检查及维修，确保其正常运转；（3）认真做好校园的绿化、保洁工作。保持清洁卫生，垃圾清运及时；绿化美化校园环境，保持校园整洁干净。未足额支付公用经费导致学院不能正常运转，而导致教职工上访人数、未足额发放工资导致上访人数0人，了解学校基本运转、运营维护动态,定期对教职工给予关心，解决教职工在日常办公中如学校基础运营中无法保障等造成的困难,对发放工资问题，听取教职工意见和建议,梳理结果返馈给校领导。及时支付水电、物业管理费、保障学校正常运转，让教职工能安心上班，学生能安心上课。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 保障在校学生培养人数 | >= | 1600 | 人 | 2300 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 年度招生新生人数 | >= | 750 | 人 | 800 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 保障物业管理面积 | > | 0 | 平方米 | 1000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 保障设备、设施正常运转比率 | >= | 80 | % | 90 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 保障学校设备更新比率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 兑现日常运营费用的速度和影响 | <= | 5 | 天 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 资金支付进度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 后勤服务任务 | >= | 95 | % | 95 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 人 | 正常运转 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.67 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中职学生资助补助经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 14.63 |  | 112.6 |  | 95.18 | 10 | 84.53 | 8.45
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 106.4 |  | 88.98 |  | 83.63
|  | 上年结转资金 | 14.63 |  | 6.2 |  | 6.2 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费" | [5 empty] | 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 符合助学金人数 | >= | 150 | 人次 | 150 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 符合免学费人数 | >= | 300 | 人次 | 300 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 学生学业完成率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 资助标准达标率（100%） | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 （ 100%） | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年） | = | 2000 | 元/学年 | 2000 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%） | >= | 95 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度（≥**%） | >= | 80 | % | 80 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度（≥**%） | >= | 80 | % | 80 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.45 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年普通高校学生资助补助经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3 |  | 3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费" | [5 empty] | 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 符合奖学金人数 | >= | 5 | % | 5 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 学生学业完成率 | >= | 95 | % | 95 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 按时足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 全程全部接受资助的比例（≥**%） | >= | 95 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年省属高职高专学校生均拨款清算专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 296.87 |  | 292.58 | 10 | 98.55 | 9.86
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 296.87 |  | 292.58 |  | 98.55
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 随着在校学生越来越多，学生对室外运动场地需求越来越大，为满足学生对室外运动场地的使用需求，不断提高校园学习环境，完善学校基础设施建设，对室外运动场进行建设。 | [5 empty] | 随着在校学生越来越多，学生对室外运动场地需求越来越大，为满足学生对室外运动场地的使用需求，不断提高校园学习环境，完善学校基础设施建设，对室外运动场进行建设。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 运动场建设面积 | = | 14000平方米 | 平方米 | 1400平方米 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 完成的及时性 | = | 10个月 | 月 | 10个月 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 维护校园安全稳定环境 | >= | 95% | % | 95% | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 运动场使用时间 | >= | 10年 | 年 | 10年 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 师生评价满意度 | >= | 90% | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.86 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中等职业教育专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 295 |  | 509 |  | 233.05 | 10 | 45.79 | 4.58
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 214 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 295 |  | 295 |  | 233.05 |  | 79
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、依据国家相关政策要求，从学校信息系统的实际需要出发，为学校网络及信息系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，并建立健全网络安全管理制度，提升信息系统整体安全防护能力，满足网络安全等级保护第二级的相关要求，支撑及保障学校信息系统的安全、稳定运行和持续发展。 2、通过校园广播电视台的建设，打破时间、空间、视角的限制，促进校园文化建设的外显，丰富师生的精神生活，潜移默化的影响教育对象，推进校园文化的发展。 | [5 empty] | 1、依据国家相关政策要求，从学校信息系统的实际需要出发，为学校网络及信息系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，并建立健全网络安全管理制度，提升信息系统整体安全防护能力，满足网络安全等级保护第二级的相关要求，支撑及保障学校信息系统的安全、稳定运行和持续发展。 2、通过校园广播电视台的建设，打破时间、空间、视角的限制，促进校园文化建设的外显，丰富师生的精神生活，潜移默化的影响教育对象，推进校园文化的发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 64
产出指标 |  | 数量指标 | 系统维护数量 | = | 10 | 套 | 4 | 5 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 广播电视台 | = | 1 | 台套 | 0 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 网络安全事件量 | <= | 2 | 次 | 0 | 10 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 故障率 | <= | 2 | 次 | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 故障响应时间 | <= | 2 | 小时 | 0 | 10 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 资金支付进度 | = | 100 | % | 50% | 10 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 稳定性 | = | 100 | % | 50% | 15 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 提升校园文化水平 | = | 校园文化水平稳步提升 | % | 稳步提升 | 15 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 68.58 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省教育厅牵头项目人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 12.98 | 10 | 64.9 | 6.49
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 12.98 |  | 64.9
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是持续在全省广大人才中深化拓展“弘扬爱国奋斗精神、 建功立业新时代”活动，举办教学名师及教育人才工作者省情研修班，加强中共党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史学习教育，引导人才听党话、跟党走、感党恩。 二是持续遴选教学名师，加大培养支持力度，加强教师队伍建设，引领辐射提升教育教学水平。 | [5 empty] | 一是持续在全省广大人才中深化拓展“弘扬爱国奋斗精神、 建功立业新时代”活动，举办教学名师及教育人才工作者省情研修班，加强中共党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史学习教育，引导人才听党话、跟党走、感党恩。 二是持续遴选教学名师，加大培养支持力度，加强教师队伍建设，引领辐射提升教育教学水平。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 评选教学名师数量 | = | 2 | 人 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 指导、培养学生人数 | >= | 300 | 人 | 1100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 成员骨干教师培养 | = | 8-12 | 人 | 7 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时限 | <= | 每年12月前 | 月 | 按时完成 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 按期开展教师培训、学术交流 | = | 按时、按计划开展 | 批 | 按计划完成 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 相关课题研究按计划结题 | = | 按时、按计划开展 | 年 | 按计划完成 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 学科教学水平和质量 | = | 明显提升 | 年 | 明显提升 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 发挥教学名师示范引领作用 | = | 起到教学名师的示范引领作用 | 年 | 发挥示范引领作用 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 培养学生及相关交流活动 | = | 受益学生对象评价，项目成果 | 年 | 指导学生参加竞赛 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学生及其他培养交流对象满意度 | >= | 85 | % | 85 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 骨干教师培养满意度 | = | 90 | % | 100 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 交流培训人员满意度 | = | 80 | % | 88 | 5 | 5
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.49 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 672.46 |  | 1235.46 |  | 770.75 | 10 | 62.39 | 6.24
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 563 |  | 243.93 |  | 43.33
|  | 上年结转资金 | 672.46 |  | 672.46 |  | 526.82 |  | 78.34
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据学校新的发展规划，为了进一步加强教务的管理工作以及提升学校的影响力，建设教务管理的相关业务系统模块，以便整体提高学校的教务管理水平。 2.智慧教室是一种新型的教育形式和现代化教学手段，通过智慧课堂系统进行深度课堂互动，改变传统课堂的单向灌输模式，同时基于物联网技术集智慧教学、人员考勤、设备管理、环境智慧调节、视频拍摄及远程控制于一体的新型现代化智慧教学系统，是推进未来学校建设的有效组成部分，以提高教育教学质量和水平。 3.为提高广大教师信息技术应用能力，提升教师信息化教学水平以及学校校本课程建设的进程，学校应采用学校专业（群）教学资源、课程运行平台提供的技术环境，以课程为单位开展教学资源建设工作，通过建设，实现覆盖各门课程、可共享的教学和学习系统，形成多层次、多类型、使用快捷、丰富的教学资源，满足广大教师和学生“教”与“学”的不同需求，提升教学质量。 4.体质健康测试仪器采购可以进一步完善学校体质健康测试工作，使体育课更好地实施。 5.校园网络的建设可以进一步夯实学校的网络基础，有利于学校信息化建设的发展，同时可利用新建的无线网络为在校师生提供多种方式的上网服务并开展校园网运营。 6. 为提高学院的综合安全防范水平及应急处置能力，对学院校园综合安防系统进行监控点位扩充、增加高空抛物监控及“一键报警系统”，实现学院所有区域监控百分百覆盖，重点区域监控无死角、高空抛物可追踪、突发情况可及时报警。 7. 为了使学校更好地发展，满足全校师生使用礼堂举办教学活动和文艺活动的需求，对礼堂基础设施和房屋结构布局进行提升改造，对舞台设备进行后期维护、保养，使礼堂使用处于正常运行的状态。 8. 办公设备（文件柜、办公桌椅）采购目的是改善教职工和学生的办公环境，保障学校的教学以及各种学生活动的开展。 9. 课程实践平台对接移动应用开发岗位企业真实开发环境与流程，建设资源共享，集实践教学、社会培训、企业真实生产和社会技术服务“四位一体”的高水平产教融合实训平台；满足移动应用开发专业学生的实践实训需求。 10. 纪委标准化谈话室建设为了进一步加强基层党风廉政建设工作，坚持党内谈话制度具体化、常态化，提升办案水平、确保安全文明办案以提升纪律审查工作的软硬实力。 11. 对学校进行修缮以保证学校正常安全用电及师生人身安全，保证正常用水及学生宿舍的正常 | [5 empty] | 1.根据学校新的发展规划，为了进一步加强教务的管理工作以及提升学校的影响力，建设教务管理的相关业务系统模块，以便整体提高学校的教务管理水平。 2.智慧教室是一种新型的教育形式和现代化教学手段，通过智慧课堂系统进行深度课堂互动，改变传统课堂的单向灌输模式，同时基于物联网技术集智慧教学、人员考勤、设备管理、环境智慧调节、视频拍摄及远程控制于一体的新型现代化智慧教学系统，是推进未来学校建设的有效组成部分，以提高教育教学质量和水平。 3.为提高广大教师信息技术应用能力，提升教师信息化教学水平以及学校校本课程建设的进程，学校应采用学校专业（群）教学资源、课程运行平台提供的技术环境，以课程为单位开展教学资源建设工作，通过建设，实现覆盖各门课程、可共享的教学和学习系统，形成多层次、多类型、使用快捷、丰富的教学资源，满足广大教师和学生“教”与“学”的不同需求，提升教学质量。 4.体质健康测试仪器采购可以进一步完善学校体质健康测试工作，使体育课更好地实施。 5.校园网络的建设可以进一步夯实学校的网络基础，有利于学校信息化建设的发展，同时可利用新建的无线网络为在校师生提供多种方式的上网服务并开展校园网运营。 6. 为提高学院的综合安全防范水平及应急处置能力，对学院校园综合安防系统进行监控点位扩充、增加高空抛物监控及“一键报警系统”，实现学院所有区域监控百分百覆盖，重点区域监控无死角、高空抛物可追踪、突发情况可及时报警。 7. 为了使学校更好地发展，满足全校师生使用礼堂举办教学活动和文艺活动的需求，对礼堂基础设施和房屋结构布局进行提升改造，对舞台设备进行后期维护、保养，使礼堂使用处于正常运行的状态。 8. 办公设备（文件柜、办公桌椅）采购目的是改善教职工和学生的办公环境，保障学校的教学以及各种学生活动的开展。 9. 课程实践平台对接移动应用开发岗位企业真实开发环境与流程，建设资源
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 购置与计划数量一致 | >= | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 项目库项目重复，下一步将优化项目库建设。
产出指标 |  | 质量指标 | 配置设备与需求一致性 | = | 100% | % | 100 | 20 | 20 | 项目库项目重复，下一步将优化项目库建设。
产出指标 |  | 时效指标 | 购置设备安装工作完成时效 | = | 100% | % | 100 | 15 | 15 | 项目库项目重复，下一步将优化项目库建设。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 学生能力提升 | = | 显著提高 | 分 | 显著提高 | 30 | 30 | 项目库项目重复，下一步将优化项目库建设。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | >= | 95% | % | 95 | 10 | 10 | 项目库项目重复，下一步将优化项目库建设。
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.24 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 47 |  | 57 |  | 53.84 | 10 | 94.46 | 9.45
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 7.86 |  | 78.6
|  | 上年结转资金 | 47 |  | 47 |  | 45.98 |  | 97.83
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 资助中高等特殊教育职业学校（院），改善办学条件，加强实训基地建设，提高教育质量，使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。 | [5 empty] | 资助中高等特殊教育职业学校（院），改善办学条件，加强实训基地建设，提高教育质量，使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82
产出指标 |  | 数量指标 | 得到补贴的中高等特教学校数 | >= | 1 | 个 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 接受资助的中高等特教学校发展水平 | = | 有所提高 | 月 | 有所提高 | 25 | 22
效益指标 |  | 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | = | 有所提高 | % | 有所提高 | 30 | 25
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 残疾学生对教育服务的满意度 | >= | 95 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.45 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 学生资助补助经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 18.24 |  | 341.63 |  | 341.63 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 323.39 |  | 323.39 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 18.24 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保学生资助补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全高等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家奖学金" | [5 empty] | 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保学生资助补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全高等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家奖学金"
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 符合助学金人数 | >= | 650 | 人 | 650 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 学生学业完成率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 资助标准达标率（100%） | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 （ 100%） | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年） | = | 2000 | 元/学年 | 2000 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%） | >= | 95 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度（≥**%） | >= | 80 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度（≥**%） | >= | 80 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。