## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南特殊教育职业学院事业发展专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 57.65 |  | 57.65 |  | 18.36 | 10 | 31.85 | 3.19
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 57.65 |  | 57.65 |  | 18.36 |  | 31.85
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.国防后备连全学年开展日常训练及爱国主义教育与国防教育系列活动，上下学期各一次。 2.完成学生参军入伍意向摸查。组织50名左右有强烈入伍意愿的学生进行体检预检。 3.完成3名学生入伍指标。完成3名学生边缘性手术费用及入伍学生奖励的放发。 4.按下半年预征情况，完成本年度征兵任务指标。 5.发放退休人员生活补贴。 | [5 empty] | 1.国防后备连全学年开展日常训练及爱国主义教育与国防教育系列活动，每周一次，共18次。 2.完成学生参军入伍意向摸查。组织几名左右有强烈入伍意愿的学生进行体检预检。对99名适龄男生进行摸排，最后有16名有强烈入伍意愿的学生进行体检预检。 3.完成几名学生边缘性手术费用及入伍学生奖励的放发。经过体检、政审有13名学生入伍，12名学生进行了奖励的放发。 4.按下半年预征情况，完成本年度征兵任务指标。上级下发的任务数共2名，我校超额完成13名 5.发放退休人员生活补贴。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 爱国主义教育及国防教育的培训 | >= | 54 | 人 | 60 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 发放退休人员生活补贴 | = | 17 | 人 | 17 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 发放征兵工作奖励 | = | 10 | 人 | 12 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 资金支付进度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 人 | 人 | 正常 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 师生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.19 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 残疾学生矫治手术及辅助器具配发补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 26.2 |  | 26.2 |  | 15 | 10 | 57.25 | 5.73
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 |  | 20 |  | 8.8 |  | 44
|  | 上年结转资金 | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 残疾人康复是一项长期工作，2021年至少为听力障碍学生配发助听器32台、为肢体残疾学生配发辅助器具6件、为2名肢体残疾学生安排矫治手术。矫治手术及假肢的配发覆盖范围为全校肢体残疾学生；助听器的配发主要范围是在校的听力障碍学生，其中以2021年新入学新生为主。残疾人矫治手术和残疾人用品用具的发放是民生工程的重要组成部分，也是特教学校为残疾学生服务的重要一环。 | [5 empty] | 残疾人康复是一项长期工作，2023年为听力障碍学生配发助听器40台、为7名肢体残疾学生安排矫治手术。矫治手术及假肢的配发覆盖范围为全校肢体残疾学生；助听器的配发主要范围是在校的听力障碍学生，其中以2023年新入学新生为主。残疾人矫治手术和残疾人用品用具的发放是民生工程的重要组成部分，也是特教学校为残疾学生服务的重要一环。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 完成矫治手术学生人数 | >= | 2 | 人 | 7 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 配发助听器数量 | >= | 32 | 个 | 40 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 安装假肢及辅助器械数量 | >= | 6 | 件 | 0 | 5 | 0 | 经过筛查2023年入学新生暂无安装假肢需求学生。
产出指标 |  | 时效指标 | 康复工作完成时效 | = | 1 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 残疾学生生活能力 | = | 显著提高 | 分 | 显著提高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.73 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省华夏中专办学缺口资金补助经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 872.79 |  | 872.79 |  | 789.82 | 10 | 90.49 | 9.05
|  | 其中：当年财政拨款 | 770 |  | 770 |  | 689.93 |  | 89.6
|  | 上年结转资金 | 102.79 |  | 102.79 |  | 99.89 |  | 97.18
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年申请“省华夏中专办学缺口资金补助经费”770万元用于弥补学院运转中的资金缺口，保证学校能及时支付水电、物业管理费等，保障学院能正常运转。招生任务:2021年招生残疾学生150人以上，高职学生600人，已覆盖云南省16个地州适龄残疾学生和培养服务残疾人事业的工作的适龄学生。,教学任务:2021年在校学生培养人数1600人，完成培养德、智、体、美、劳合格学生，使残疾学生提高学历， 奠定今后就业生存基础和培养服务残疾人事业的工作的适龄学生.学生就业任务:2021年推荐残疾学生就业人数120人以上，高职学生98%就业，实现残疾学生自身生存能力，达到就业，减轻社会负担.后勤服务任务:正常运行达95%以上,（1）水电管理。维护学校供水供电的正常运转，保证水电费的及时回收，一般维修24小时内响应，紧急抢修，随叫随到；加强巡查和管理，及时排除水电隐患；督促节水节电，节能减排；加强安全用电教育，严防水电安全事故的发生；（2）加强房屋管理，定期对学生宿舍、教室、水电线路及设施、课桌椅、床铺以及房屋等设施进行全面的检查及维修，确保其正常运转；（（3）认真做好校园的绿化、保洁工作。保持清洁卫生，垃圾清运及时；绿化美化校园环境，保持校园整洁干净。未足额支付公用经费导致学院不能正常运转，而导致教职工上访人数、未足额发放工资导致上访人数0人，了解学校基本运转、运营维护动态,定期对教职工给予关心，解决教职工在日常办公中如学校基础运营中无法保障等造成的困难,对发放工资问题，听取教职工意见和建议,梳理结果返馈给校领导。及时支付水电、物业管理费、保障学校正常运转，让教职工能安心上班，学生能安心上课。 | [5 empty] | 2023年申请“省华夏中专办学缺口资金补助经费”770万元用于弥补学院运转中的资金缺口，保证学校能及时支付水电、物业管理费等，保障学院能正常运转。招生任务:2023年招生残疾学生150人以上，高职学生2656人，中职学生292人，已覆盖云南省16个地州适龄残疾学生和培养服务残疾人事业的工作的适龄学生。,教学任务:2023年在校学生培养人数2944人，完成培养德、智、体、美、劳合格学生，使残疾学生提高学历， 奠定今后就业生存基础和培养服务残疾人事业的工作的适龄学生.学生就业任务:2023年推荐残疾学生就业人数120人以上，高职学生90%就业，实现残疾学生自身生存能力，达到就业，减轻社会负担.后勤服务任务:正常运行达95%以上,（1）水电管理。维护学校供水供电的正常运转，保证水电费的及时回收，一般维修24小时内响应，紧急抢修，随叫随到；加强巡查和管理，及时排除水电隐患；督促节水节电，节能减排；加强安全用电教育，严防水电安全事故的发生；（2）加强房屋管理，定期对学生宿舍、教室、水电线路及设施、课桌椅、床铺以及房屋等设施进行全面的检查及维修，确保其正常运转；（（3）认真做好校园的绿化、保洁工作。保持清洁卫生，垃圾清运及时；绿化美化校园环境，保持校园整洁干净。未足额支付公用经费导致学院不能正常运转，而导致教职工上访人数、未足额发放工资导致上访人数0人，了解学校基本运转、运营维护动态,定期对教职工给予关心，解决教职工在日常办公中如学校基础运营中无法保障等造成的困难,对发放工资问题，听取教职工意见和建议,梳理结果返馈给校领导。及时支付水电、物业管理费、保障学校正常运转，让教职工能安心上班，学生能安心上课。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 保障在校学生培养人数 | >= | 1600 | 人 | 2944 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 年度招生新生人数 | >= | 750 | 人 | 750 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 保障物业管理面积 | > | 0 | 平方米 | 1000 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 保障设备、设施正常运转比率 | >= | 80 | % | 95 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 保障学校设备更新比率 | >= | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 兑现日常运营费用的速度和影响 | <= | 5 | 天 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 资金支付进度 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 后勤服务任务 | >= | 95 | % | 95 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 人 | 正常运转 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.05 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 20.05 |  | 20.05 |  | 19.93 | 10 | 99.4 | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 | 20.05 |  | 20.05 |  | 19.93 |  | 99.4
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 资助云南特殊教育职业学院改善办学条件、加强实训基地建设，以提高教学质量，让更多残疾人获得接受有质量的教育机会。 | [5 empty] | 资助云南特殊教育职业学院改善办学条件、完成教学楼二楼多媒体教室项目，以提高教学质量，让更多残疾人获得接受有质量的教育机会。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 得到补贴的中高等特教学校（院）数 | >= | 1 | 个 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 接受资助的中高等特教学校（院）发展水平 | = | 有所提高 | 0 | 有所提高 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 扩大残疾学生补助范围 | = | 继续扩大 | 0 | 继续扩大 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 残疾学生对教育服务的满意度 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.94 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南特殊教育职业学院教育收费成本专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 148.2 |  | 148.2 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 学校2023年手语培训项目未开展，主要原因是手语翻译员证书由云南省残疾人联合会盖章核发，但从2023年起原主管单位停止核发证书，学校无法正常开展培训工作。为保证手语培训项目顺利开展，招生与对外发展处、特殊教育与公共服务系经过讨论在2024年启动手语培训项目。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 148.2 |  | 148.2 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、组织相关各级各类社会化考试8场次。 2、2021年参加相关各级各类社会化考试学生数测算，预计本校考生约4500人/年，外校考生500人。 3、通过已参加考试考生的影响，考生在上年基础上增加10%以上，能直接或间接的为社会服务做贡献。 4、提高参加测试考生满意度高，达到参试人数的95%以上。 5、满足每年约420名特殊教育学校教师、残联系统及社会考生的培训考试任务。 6、提高参加测试考生满意度高，达到参试人数的98%以上。 | [5 empty] | 1、组织相关各级各类社会化考试8场次。 2、2023年参加相关各级各类社会化考试学生数测算，预计本校考生约4500人/年，外校考生500人。 3、通过已参加考试考生的影响，考生在上年基础上增加10%以上，能直接或间接的为社会服务做贡献。 4、提高参加测试考生满意度高，达到参试人数的95%以上。 5、满足每年约420名特殊教育学校教师、残联系统及社会考生的培训考试任务。 6、提高参加测试考生满意度高，达到参试人数的98%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 考试场次 | >= | 8 | 次 | 0 | 10 | 0 | 学校2023年手语培训项目未开展，主要原因是手语翻译员证书由云南省残疾人联合会盖章核发，但从2023年起原主管单位停止核发证书，学校无法正常开展培训工作。为保证手语培训项目顺利开展，招生与对外发展处、特殊教育与公共服务系经过讨论在2024年启动手语培训项目。
产出指标 |  | 数量指标 | 参加考试人数 | >= | 5000 | 人次 | 0 | 10 | 0 | 学校2023年手语培训项目未开展，主要原因是手语翻译员证书由云南省残疾人联合会盖章核发，但从2023年起原主管单位停止核发证书，学校无法正常开展培训工作。为保证手语培训项目顺利开展，招生与对外发展处、特殊教育与公共服务系经过讨论在2024年启动手语培训项目。
产出指标 |  | 质量指标 | 培训人员合格率 | >= | 98 | % | 0 | 10 | 0 | 学校2023年手语培训项目未开展，主要原因是手语翻译员证书由云南省残疾人联合会盖章核发，但从2023年起原主管单位停止核发证书，学校无法正常开展培训工作。为保证手语培训项目顺利开展，招生与对外发展处、特殊教育与公共服务系经过讨论在2024年启动手语培训项目。
产出指标 |  | 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 98 | % | 0 | 5 | 0 | 学校2023年手语培训项目未开展，主要原因是手语翻译员证书由云南省残疾人联合会盖章核发，但从2023年起原主管单位停止核发证书，学校无法正常开展培训工作。为保证手语培训项目顺利开展，招生与对外发展处、特殊教育与公共服务系经过讨论在2024年启动手语培训项目。
产出指标 |  | 质量指标 | 参训率 | >= | 70 | % | 0 | 5 | 0 | 学校2023年手语培训项目未开展，主要原因是手语翻译员证书由云南省残疾人联合会盖章核发，但从2023年起原主管单位停止核发证书，学校无法正常开展培训工作。为保证手语培训项目顺利开展，招生与对外发展处、特殊教育与公共服务系经过讨论在2024年启动手语培训项目。
产出指标 |  | 成本指标 | 人均培训标准 | = | 100 | 元/人 | 0 | 5 | 0 | 学校2023年手语培训项目未开展，主要原因是手语翻译员证书由云南省残疾人联合会盖章核发，但从2023年起原主管单位停止核发证书，学校无法正常开展培训工作。为保证手语培训项目顺利开展，招生与对外发展处、特殊教育与公共服务系经过讨论在2024年启动手语培训项目。
产出指标 |  | 成本指标 | 培训师资费标准 | = | 14000 | 元/人 | 0 | 5 | 0 | 学校2023年手语培训项目未开展，主要原因是手语翻译员证书由云南省残疾人联合会盖章核发，但从2023年起原主管单位停止核发证书，学校无法正常开展培训工作。为保证手语培训项目顺利开展，招生与对外发展处、特殊教育与公共服务系经过讨论在2024年启动手语培训项目。
效益指标 |  | 可持续影响 | 考生逐年增加 | >= | 20 | % | 0 | 30 | 0 | 学校2023年手语培训项目未开展，主要原因是手语翻译员证书由云南省残疾人联合会盖章核发，但从2023年起原主管单位停止核发证书，学校无法正常开展培训工作。为保证手语培训项目顺利开展，招生与对外发展处、特殊教育与公共服务系经过讨论在2024年启动手语培训项目。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 考生满意度 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 学校2023年手语培训项目未开展，主要原因是手语翻译员证书由云南省残疾人联合会盖章核发，但从2023年起原主管单位停止核发证书，学校无法正常开展培训工作。为保证手语培训项目顺利开展，招生与对外发展处、特殊教育与公共服务系经过讨论在2024年启动手语培训项目。
其他需要说明的事项 |  |  | 学校2023年手语培训项目未开展，主要原因是手语翻译员证书由云南省残疾人联合会盖章核发，但从2023年起原主管单位停止核发证书，学校无法正常开展培训工作。为保证手语培训项目顺利开展，招生与对外发展处、特殊教育与公共服务系经过讨论在2024年启动手语培训项目。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年现代职业教育质量提升计划资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 627 |  | 17.69 | 10 | 2.82 | 0.28 | 剩余资金用于云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 627 |  | 17.69 |  | 2.82
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、改善学校办学条件；推进职业院校提质培，优化教师队伍人员结构，提高职业院校教育教学水平。 2、完善校园整体环境，健全室外配套设施，提供稳定安全的校园环境。 3、加强智慧校园建设，提高信息化水平，将学校各自独立的资源及服务系统科学规划，建立一个全面的综合信息服务平台，主要包括教务信息化开发服务提升、数据中台及数据应用、融合服务平台、"一站式"学工服务平台、学生收费管理系统、人事信息化系统等模块。 | [5 empty] | 1、改善学校办学条件；推进职业院校提质培，优化教师队伍人员结构，提高职业院校教育教学水平。 2、完善校园整体环境，健全室外配套设施，提供稳定安全的校园环境。 3、加强智慧校园建设，提高信息化水平，将学校各自独立的资源及服务系统科学规划，建立一个全面的综合信息服务平台，主要包括教务信息化开发服务提升、数据中台及数据应用、融合服务平台、"一站式"学工服务平台、学生收费管理系统、人事信息化系统等模块。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 项目实施占地面积 | = | 185 | 平方米 | 190 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 器材室数量 | = | 1 | 间 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 卫生间坑位 | = | 12 | 个 | 12 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 系统资源提供数量 | = | 17 | 个 | 0 | 5 | 0 | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
产出指标 |  | 质量指标 | 信息系统建设变更率 | <= | 10 | % | 0 | 5 | 0 | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
产出指标 |  | 质量指标 | 信息数据安全 | = | 100 | % | 0 | 5 | 0 | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
产出指标 |  | 质量指标 | 系统终验时间偏差率 | = | 10 | % | 0 | 5 | 0 | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
产出指标 |  | 质量指标 | 系统初验时间偏差率 | <= | 10 | % | 0 | 5 | 0 | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
产出指标 |  | 成本指标 | 信息系统运维成本占比 | <= | 10 | % | 0 | 5 | 0 | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
产出指标 |  | 成本指标 | 成交价包含运维年数 | >= | 3 | 年 | 0 | 5 | 0 | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
效益指标 |  | 社会效益 | 系统全年正常运行时长 | >= | 8700 | 小时 | 0 | 10 | 0 | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
效益指标 |  | 可持续影响 | 系统正常使用年限 | >= | 5 | 年 | 0 | 10 | 0 | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
效益指标 |  | 可持续影响 | 使用年限 | >= | 5 | 年 | 0 | 10 | 0 | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度度 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
其他需要说明的事项 |  |  | 云南特殊教育职业学院信息一体化平台集成项目建设，于2023年12月开展政府采购，12月28日确定中标单位后开始沟通合同内容，走合同签批流程，于2024年2月5日完成合同签订，合同约定所有开发内容于2024年12月31日前完成。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 15.28 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 高等职业教育生均省级专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 671 |  | 525 | 10 | 78.24 | 7.82 | 根据合同条款约定，合作办学剩余的合同款120万于2024年3月29日支付60万，尾款60万于2024年6月底支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 671 |  | 525 |  | 78.24
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、适应社会发展需求，发挥资源优势，解决学生工学矛盾； 2、提升特殊教育发展水平，推动特殊教育事业发展； 3、有效改善相对薄弱学校的教育教学工作，全面提升办学质量。 4、完成1000名学生的教育教学及管理，实现学院“十四五”规划中2025年达到在校生5200人的目标。 | [5 empty] | 1、适应社会发展需求，发挥资源优势，解决学生工学矛盾； 2、提升特殊教育发展水平，推动特殊教育事业发展； 3、有效改善相对薄弱学校的教育教学工作，全面提升办学质量。 4、完成955名学生的教育教学及管理，实现学院“十四五”规划中2025年达到在校生5200人的目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 合作办学场所 | = | 1 | 处 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培养学生人数 | >= | 1000 | 人 | 955 | 10 | 9 | 办学场地更换导致报到率降低。
产出指标 |  | 质量指标 | 项目建设达标率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 校舍标准 | = | 达标 | 达标 | 达标 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年6月31日 | 年-月-日 | 45183 | 5 | 3 | 学校赴宜良、石林、杨林等实地调研，经过比选论证、多轮谈判、会议决定，所需时间较长。
效益指标 |  | 社会效益 | 学校办学条件 | = | 改善 | 达标 | 改善 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养质量 | = | 提高 | 达标 | 提高 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 学校长期发展 | = | 有效提高 | 达标 | 有效提高 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 师生满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.82 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第一批学生资助省级专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 110.21 |  | 105.39 | 10 | 95.63 | 9.56
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 110.21 |  | 105.39 |  | 95.63
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费。 | [5 empty] | 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 符合奖助学金人数 | >= | 5 | 人 | 3214 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 学生学业完成率 | >= | 90 | % | 95 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 按时足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 全程特殊困难接受资助的比例 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | >= | 90 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.56 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省委组织部牵头项目人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 12 |  | 12 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 12 |  | 12 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”的审核申报工作。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。 | [5 empty] | 牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”的审核申报工作。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 教学名师特殊生活补贴发放 | = | 2 | 人 | 2 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | 是/否 | 有效落实 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 完成高层次人才特殊生活补贴发放 | = | 2 | 个 | 2 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 年度人才工作满意率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 人才发展专项教育人才项目补助经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 19.04 | 10 | 95.2 | 9.52
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 19.04 |  | 95.2
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、对当前校内“万人计划”教学名师开展专项培养； 2、支持名师工作室开展工作，完成年度任务； 3、支持名师工作室成员开展相关工作，教学交流、研讨、学习； 4、支持名师工作室实施的教学、教改、科研、实训、产教融合项目的实施； | [5 empty] | 1、对当前校内“万人计划”教学名师开展专项培养； 2、支持名师工作室开展工作，完成年度任务； 3、支持名师工作室成员开展相关工作，教学交流、研讨、学习； 4、支持名师工作室实施的教学、教改、科研、实训、产教融合项目的实施；
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 评选教学名师数量 | = | 2 | 人 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 成员骨干教师培养 | = | 300 | 人 | 960 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 指导、培养其他教师、学生人数 | = | 45516 | 人 | 17 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 项目进度 | = | 2023年12月30日前完成 | 日 | 45290 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 按期开展教师培训、学术交流 | = | 按时、按计划开展 | 年 | 按时按计划开展 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 相关课题研究按计划结题 | = | 按时、按计划开展 | 年 | 按时按计划开展 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 发挥教学名师示范引领作用 | = | 起到教学名师的示范引领作用 | 年 | 起到示范引领作用 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 培养骨干教师及其他教师 | = | 骨干教师培训、交流情况报告 | 批次 | 按时完成 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 培养学生及相关交流活动 | = | 受益学生对象评价，项目成果 | 批次 | 3次 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 骨干教师培养满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生及其他培养交流对象满意度 | >= | 80 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.52 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年云南省职业教育专项资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1628 |  | 5.73 | 10 | 0.35 | 0.04 | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1628 |  | 5.73 |  | 0.35
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本期为云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，建设学生综合服务楼和3#宿舍，总建筑面积为20459.24㎡，地上建筑面积17939.00㎡，地下建筑面积2520.24㎡。2023年完成前期相关工作，2024年全面开工建设，2025年竣工验收，交付使用。 | [5 empty] | 本期为云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，建设学生综合服务楼和3#宿舍，总建筑面积为20459.24㎡，地上建筑面积17939.00㎡，地下建筑面积2520.24㎡。2023年完成前期相关工作，2024年全面开工建设，2025年竣工验收，交付使用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 工程总量 | = | 20459.24 | 平方米/公里/立方/亩等 | 0 | 10 | 0 | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
产出指标 |  | 数量指标 | 主体工程完成率 | = | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
产出指标 |  | 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 1 | % | 0 | 10 | 0 | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
产出指标 |  | 质量指标 | 设计变更率 | <= | 10 | % | 0 | 5 | 0 | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 90 | % | 0 | 5 | 0 | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
产出指标 |  | 时效指标 | 计划开工率 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
效益指标 |  | 社会效益 | 综合使用率 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
效益指标 |  | 社会效益 | 设计功能实现率 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
效益指标 |  | 可持续影响 | 使用年限 | = | 50 | 年 | 50 | 10 | 0 | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 0 | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
其他需要说明的事项 |  |  | 该专项资金用于云南特殊教育职业学院一期校舍建设项目，目前已完成地勘、设计、监理、造价、全过程工程咨询合同签订，地勘室外工作已完成，设计方案已通专家过评审，正在向呈贡区自然资源局申请办理建设工程规划许可证，预计于2024年7月开工，2025年9月竣工验收交。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0.04 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | （中华民族共同体意识教育补助）教育特殊补助省本级资金
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 该笔专项资金于2023年12月底下达，主要用于拍摄短片和培训。目前已经通过校内比选确定培训机构对教职工开展主题参观研学，计划4月底完成。视频拍摄机构正在考察中，计划4月中旬选定拍摄机构开始拍摄，5月形成支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 拍摄我校开展铸牢中华民族共同体意识工作及取得的成果宣传片一部（5分钟以内），组织部分教职工开展一次铸牢中华民族共同体意识的学习实践活动。 | [5 empty] | 该笔专项资金于2023年12月底下达，主要用于拍摄短片和培训。目前已经通过校内比选确定培训机构对教职工开展主题参观研学，计划4月底完成。视频拍摄机构正在考察中，计划4月中旬选定拍摄机构开始拍摄，5月形成支出。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传片 | >= | 3 | 分钟 | 0 | 25 | 0 | 该笔专项资金于2023年12月底下达，主要用于拍摄短片和培训。目前已经通过校内比选确定培训机构对教职工开展主题参观研学，计划4月底完成。视频拍摄机构正在考察中，计划4月中旬选定拍摄机构开始拍摄，5月形成支出。
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 28 | 人次 | 0 | 25 | 0 | 该笔专项资金于2023年12月底下达，主要用于拍摄短片和培训。目前已经通过校内比选确定培训机构对教职工开展主题参观研学，计划4月底完成。视频拍摄机构正在考察中，计划4月中旬选定拍摄机构开始拍摄，5月形成支出。
效益指标 |  | 社会效益 | 对师生思想认识的影响 | = | 学校各民族师生团结工作和学习，氛围越来越好 | 人/人次 | 无 | 30 | 0 | 该笔专项资金于2023年12月底下达，主要用于拍摄短片和培训。目前已经通过校内比选确定培训机构对教职工开展主题参观研学，计划4月底完成。视频拍摄机构正在考察中，计划4月中旬选定拍摄机构开始拍摄，5月形成支出。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 师生满意度 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 该笔专项资金于2023年12月底下达，主要用于拍摄短片和培训。目前已经通过校内比选确定培训机构对教职工开展主题参观研学，计划4月底完成。视频拍摄机构正在考察中，计划4月中旬选定拍摄机构开始拍摄，5月形成支出。
其他需要说明的事项 |  |  | 该笔专项资金于2023年12月底下达，主要用于拍摄短片和培训。目前已经通过校内比选确定培训机构对教职工开展主题参观研学，计划4月底完成。视频拍摄机构正在考察中，计划4月中旬选定拍摄机构开始拍摄，5月形成支出。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南特殊教育职业学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年学生资助补助中央经费
主管部门 |  | 云南省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南特殊教育职业学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 468.79 |  | 468.79 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 468.79 |  | 468.79 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费。 | [5 empty] | 目标1：统筹安排资金，完善分配制度，确保中等职业教育资助助学金和免学费补助落实到位 目标2：及时拨付资金，确保学校正常运转和助学金按时足额发放。 目标3：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标4：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金和免学费。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 符合奖助学金人数 | >= | 5 | 人 | 2531 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 学生学业完成率 | >= | 95 | % | 95 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 按时足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 全程全部接受资助的比例（≥**%） | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。